## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Hours Left
Categories | 100 | 20 | 20 | 12 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 31
Synchronization | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 2 | -45
Acccounts | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -25
Reminders | 1 | [8 empty] | 0 | bar: Week 1
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8
Planned Hours |  | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125
Actual Hours |  | 32 | 27 | 18 | 4 | 12 | 22 | 24 | 13
Remaining Effort | 113 | 81 | 54 | 36 | 32 | 20 | -2 | -26 | -39
Ideal Burndown | 113 | 98.875 | 84.75 | 70.625 | 56.5 | 42.375 | 28.25 | 14.125 | 0