## SEMANA 3
DAILY SCRUM TEMPLATE
Team member | Question | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
Gabriel Godoy | What did you do yesterday? | Inicio de la HU-01, se usó protección de rutas | Avancé en HU-01, implementé el cifrado de información sensible | Completé pruebas unitarias de HU-01, comencé HU-02 (restricción de vistas por rol) | Finalicé HU-02, validé accesos y probé casos de uso | Trabajé en HU-04, implementé flujo de registro de paciente y envío de invitación
| What are doing today? | Definir estrategia de cifrado para datos sensibles (HU-01) | Probar integración del cifrado con las vistas existentes (HU-01) | Continuar con validación de accesos por rol (HU-02) | Preparar documentación de HU-02 y comenzar HU-04 | Realizar pruebas integradas de HU-04 con flujo de invitación a pacientes
| Is there anything blocking you? | No | No | No | No | No
Miguel Roman | What did you do yesterday? | Registrar mis HU | Definir roles en el sistema | Registro pacientes | Formulario para completar datos adicionales | Formulario adicional para competar datos
| What are doing today? | Definir roles en el sistema | Registro pacientes | Fomrulario para completar datos adicionales | Datos adicionales formulario | Funcionalidad de listado de usuarios
| Is there anything blocking you? | No | No | No. | NO. | No
Felipe Rios | What did you do yesterday? | Comencé con la creación y edición de cuentas de psicólogos en la vista de administración. | Terminé la funcionalidad de eliminación de cuentas y validé permisos por rol. | Integré el cierre de sesión automático para usuarios inactivos. | Implementé el cifrado de información sensible de pacientes y sesiones clínicas. | Probé la recuperación de contraseñas por correo y validé el funcionamiento general del sistema.
| What are doing today? | Revisar los formularios de creación y editar cuentas. | Ajustar la gestión de roles y permisos para el personal de recepción. | dCorregir errores en la validación de tokens al crear usuarios. | validación de tokens al crear usuarios. Realizar pruebas de seguridad y validar el cifrado en base de datos
| Is there anything blocking you? | No. | Problemas menores con los permisos del rol de recepción. | No. | No. | No.
Bairon Campos | What did you do yesterday? |  | Inicio de la HU-070, configurando el envío de correos de activación. Inicio de HU-043 con la lógica de asignación/desactivación de permisos. | HU-070 con pruebas de compatibilidad y HU-043 logica y validaciones en desactivación de usuarios inactivos. | HU-070 prueba final de activacion de cuenta por correo y cierre. HU-043 afinando mediante reglas de negocio | HU-043 Configuración de reglas de desactivación automática para usuarios inactivos (condición de 6 meses inactiva).
| What are doing today? | Inicio de la HU-070, configurando el envío de correos de activación. Inicio de HU-043 con la lógica de asignación/desactivación de permisos. | HU-070 con pruebas de compatibilidad y HU-043 en desactivación de usuarios inactivos. | HU-070 prueba final de activacion de cuenta por correo y cierre. HU-043 afinando mediante reglas de negocio | HU-043 Configuración de reglas de desactivación automática para usuarios inactivos (condición de 6 meses). | HU-043: Ajustar pruebas unitarias sobre desactivación de usuarios inactivos. inicio de HU-010 de la lógica para mostrar el rol del usuario al iniciar sesión (backend – consulta a la base de datos).
Is there anything blocking you?

## SEMANA 4
DAILY SCRUM TEMPLATE
Team member | Question | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
Gabriel Godoy | What did you you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?
Miguel Roman | What did you you do yesterday? | Funcionalidad de listado de usuarios | Crud para administrador
| What are doing today? | Crud para administrador | Finalizar crud
| Is there anything blocking you? | No | No
Felipe Rios | What did you you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?
Bairon Campos | What did you you do yesterday? |  | HU-010 Terminar con la implementacion en el frontend la visualización del rol en la interfaz después del login. HU-043 pruebas de validación y arreglo de errores. | HU-043 pruebas y arreglo de errores. HU-072 Diseño del módulo para agregar nuevos roles dinámicamente desde la interfaz de administración. | HU-043 pruebas finales y cierre. HU-072 Implementar interfaz en frontend para ingresar y guardar roles dinámicamente y Configurar validaciones para evitar duplicación de roles. | HU-072 Pruebas unitarias y de integración para el registro de nuevos roles y Ajustes de mensajes de error y validaciones en frontend
| What are doing today? | HU-010 Terminar con la implementacion en el frontend la visualización del rol en la interfaz después del login. HU-043 pruebas de validación y arreglo de errores. | HU-043 pruebas y arreglo de errores. HU-072 Diseño del módulo para agregar nuevos roles dinámicamente desde la interfaz de administración. | HU-043 pruebas finales y cierre. HU-072 Implementar interfaz en frontend para ingresar y guardar roles dinámicamente y Configurar validaciones para evitar duplicación de roles. | HU-072 Pruebas unitarias y de integración para el registro de nuevos roles y Ajustes de mensajes de error y validaciones en frontend | HU-072 Cierre de la HU con pruebas funcionales completas.
Is there anything blocking you?

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE
VERSION

## RESOURCES
Useful resources
Burndown Chart Template
Project Management Templates
The Top 50 Business Risks (and how to manage them)!
Issue Log Template [free download]
End Project Report Template
Risk Register Template
Stakeholder Management Templates
Work Breakdown Structure (WBS) template in Excel