## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-024 | Como psicólogo debo visualizar si los pacientes han realizado sus tareas asignadas con la finalidad de hacer seguimiento al proceso | Read para consultar tareas | Miguel Román | Hecho | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-25 | Como paciente debo ver y marcar tareas como completadas con la finalidad de permitir que el paciente indique su progreso y el psicólogo pueda hacer seguimiento del cumplimiento de las actividades terapéuticas | Interaccion y marcarje para tareas desde la vista del paciente | Miguel Román | Hecho | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-005 | Como sistema debe registrar automáticamente la fecha, hora de inicio, duración, paciente atendido y psicólogo responsable al finalizar cada sesión clínica, también cualquier modificación realizada a la ficha clínica. | Registro de sesiones clínicas | Orlando Godoy | Hecho | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 4
HU-12 | Como un psicólogo, necesito crear una nueva ficha clínica para un paciente, con la finalidad de registrar su información clínica inicial y dar seguimiento a su tratamiento. | Diseñar formulario, validar campos, guardar en base de datos, restringir acceso por rol y mostrar confirmación | Orlando Godoy | Hecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
HU-14 | Como paciente, necesito ver mi ficha clínica personal, con la finalidad de revisar mi información médica y estar informado sobre mi estado de salud. | Mostrar ficha al paciente logueado, restringir acceso a otras fichas y adaptar vista a móviles. | Orlando Godoy | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
HU-15 | Como un psicólogo, necesito editar los datos personales y clínicos de un paciente, con la finalidad de mantener actualizada su información y asegurar la calidad del tratamiento. | Habilitar edición para psicólogo, validar cambios, actualizar base de datos y registrar modificaciones. | Orlando Godoy | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
HU-059 | Como sistema debo cerrar automáticamente la sesión del usuario tras 15 minutos de inactividad, con la finalidad de proteger la seguridad de la información y evitar accesos no autorizados en sesiones abiertas. | Implementar un logout cronometrado por inactividad | Felipe Ríos | Hecho |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-060 | Como sistema debo contar con validación de tokens para la creación de cuentas vía email con la finalidad de validar registros. | Validacion via email | Miguel Román | hecho | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
HU-070 | Como Sistema quiero que el correo de activación sea compatible con los principales servicios de correo (como Gmail) asegurar que los usuarios puedan ver y usar correctamente el correo de activación | Compatibilidad en visibilidad del correo | Miguel Román | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
HU-23 | Como psicólogo, debo poder crear y asignar tareas personalizadas a mis pacientes mediante un formulario avanzado, especificando el tipo de tarea, descripción, instrucciones, etc | Con la finalidad de entregar tareas, ejercicios, materiales y recursos terapeuticos y personalizados a cada paciente. | Felipe Ríos | En proceso | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 3
HU-26 | Como paciente, debo poder visualizar y realizar las tareas que me asigne mi psicólogo directamente desde el sistema. | Con la finalidad de acceder a los materiales terapéuticos para realizar las actividades. | Felipe Ríos | En proceso | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 3
HU-30 | Como psicólogo, debo poder registrar estrategias de autorregulación personalizadas para cada paciente en su ficha clínica. | Con la finalidad de brindar herramientas terapéuticas personalizadas que ayuden al paciente en situaciones de estrés o crisis. | Felipe Ríos | En Proceso | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-018 | Auditoría del sistema (logs) | Consultar y auditar la actividad de todos los usuarios. (visualizar logs) | Bairon Campos | Hecha | 5 | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-027 | Historial de sesiones | El sistema debe registrar cada sesión realizada y permitir su visualización tanto para el psicólogo como para el paciente desde sus respectivas vistas. | Bairon Campos | Hecho | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-028 | Evaluación de evolución por sesión | Escribir dentro de una bitácorala evolución del paciente por sesión. | Bairon Campos | Hecho | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-029 | Ver recordatorios enviados al paciente. | Consultar recordatorios enviados a pacientes | Bairon Campos | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-37 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.