## SEMANA 11
DAILY SCRUM TEMPLATE
Team member | Question | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
Orlando Godoy | What did you do yesterday? | Se revisaron HU y se definieron tareas técnicas. | Se inició desarrollo de orden cronológico (HU-67) y pruebas en navegadores (HU-068). | Se avanzó en pruebas cross-browser y validación de tareas ordenadas. | Se corrigieron errores visuales en Firefox y Edge. | Se finalizó HU-67 y se documentaron pruebas de HU-068.
| What are doing today? | Planificación del sprint y asignación de tareas. | Continuar desarrollo de HU-67 y pruebas HU-068. | Validar HU-068 y comenzar pruebas en sistemas operativos (HU-069). | Finalizar HU-068 y avanzar en HU-069. | Revisión de avances y preparación para demo interna.
| Is there anything blocking you? | Falta definición de criterios de prueba para HU-069. | Dudas sobre compatibilidad en versiones antiguas de navegadores. | Acceso limitado a dispositivos con Linux. | No. | No.
[Name] | What did you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?
Miguel Román | What did you do yesterday? |  | Agregar backup de chat | Agregar backup de chat | Agregar sistema de configuración y tokens en el chat
| What are doing today? | Agregar backup de chat | Agregar backup de chat | Agregar sistema de configuración y tokens en el chat | Finalizar tarea de sistema de configuración y tokens en el chat
| Is there anything blocking you? | No | No | No | No
[Name] | What did you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?

## SEMANA 12
DAILY SCRUM TEMPLATE
Team member | Question | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
Orlando Godoy | What did you you do yesterday? | Se completaron pruebas en Windows y Android (HU-069). | Se documentaron resultados de HU-069 y se inició validación de HU-072. | Se probaron nuevos roles en base de datos (HU-072). | Se verificó funcionamiento sin reestructuración del sistema. | Se cerraron HU-069 y HU-072.
| What are doing today? | Validar HU-069 en Linux y revisar documentación. | Ejecutar pruebas de escalabilidad de roles (HU-072). | Finalizar pruebas de HU-072 y preparar demo. | Revisión general del sprint y pruebas de QA final. | Retrospectiva del sprint y cierre formal.
| Is there anything blocking you? | No. | No. | No. | No. | No.
[Name] | What did you you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?
[Name] | What did you you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?
[Name] | What did you you do yesterday?
What are doing today?
Is there anything blocking you?

## PROJECT DETAILS
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE
VERSION