## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-046 | Como administrador psicólogo necesito gestionar configuraciones generales del sistema mensajes y copias de seguridad del chat para mantener el control sobre las opciones de comunicación y asegurar la conservación de los datos mediante copias de seguridad | Implementar la funcionalidad para que el administrador psicólogo pueda gestionar las configuraciones generales del sistema, incluyendo la personalización de mensajes y la administración de copias de seguridad del chat. | Miguel Román | Hecho | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
HU-064 | Como psicologo / paciente debo visualizar de un tutorial o guía interactiva del sistema para que los usuarios comprendan fácilmente cómo usar las principales funciones según su rol | Desarrollar e integrar una guía interactiva o tutorial que explique las funciones clave del sistema según el rol de usuario (psicólogo/paciente), con instrucciones claras y fáciles de seguir. |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-077 | Como usuario del sistema debo visualizar una página personalizada ante errores críticos del sistema para informar de forma clara y amigable que ocurrió un error, ofreciendo opciones de contacto o regreso a la página principal | Diseñar e implementar una página de error personalizada para el sistema que informe de manera clara sobre errores críticos y brinde opciones de contacto o de regreso a la página principal. | Miguel Román | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
HU-67 | Como terapeuta, necesito que las tareas y sesiones estén organizadas cronológicamente, con la finalidad de facilitar el seguimiento y la planificación diaria | Implementar ordenamiento cronológico en vistas de tareas y sesiones | Orlando Godoy | Hecho | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-68 | Como usuario del sistema, necesito que funcione correctamente en los navegadores Google Chrome, Firefox y Microsoft Edge, con la finalidad de asegurar una experiencia consistente sin importar el navegador | Verificar que el sistema funcione en diferentes navegadores | Orlando Godoy | Hecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
HU-69 | Como usuario del sistema, necesito acceder desde sistemas operativos Windows, Linux y Android, con la finalidad de garantizar disponibilidad y flexibilidad en distintos dispositivos | Validar acceso y funcionamiento en distintos sistemas operativos | Orlando Godoy | Hecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
HU-72 | Como sistema necesito agregar nuevos roles de usuario mediante una base de datos por ID, con la finalidad de escalar sin reestructurar el código | Escalabilidad en roles de usuario | Orlando Godoy | Hecho | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-65 | Como sistema necesito permitir que la página web permita una navegación tanto en dispositivos móviles como en tablets. | Diseñar e implementar un diseño responsive para cada vista de la página | Felipe Ríos | En proceso | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-66 | Como sistema debo mostrar mensajes claros en caso de error en los formularios, ya sea por colocar datos incorrectos o faltantes. | Implementar funcionalidad para mostrar mensajes de errores en los formularios | Felipe Ríos | En proceso |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-61 | Como sistema se debe cargar cualquier vista en menos de 3 segundos con conexión estable. | Optimizar el tiempo de carga de las vistas mediante la mejora del rendimiento del frontend y consultas a la base de datos, garantizando tiempos menores a 3 segundos. | Bairon Campos | Hecho | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-62 | Como sistema se debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin perder estabilidad. | Realizar pruebas de carga y optimización del servidor para asegurar estabilidad con 50 usuarios simultáneos. | Bairon Campos | Hecho | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-63 | El envío de recordatorios no debe tardar más de 1 minuto desde su programación. | Implementar y probar un sistema de envío de recordatorios asincrónico que garantice la entrega en menos de 1 minuto. | Bairon Campos | Hecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
HU-75 | Cada módulo debe contar con pruebas unitarias y funcionales básicas. | Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias y funcionales para cada módulo, asegurando el cumplimiento de los requisitos mínimos de funcionamiento. | Bairon Campos | Hecho | 8 |  | 8 |  | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
HU-76 | Como sistema debo no presentar más del 1% de errores en operaciones estándar |  | Felipe Rios | En Proceso |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.